## Hoja 1
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase 3
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Sprint 0 – Planificación | bar: Fase 1 S1
Levantamiento de requerimientos | bar: Fase 1 S1
Historias de usuario + Criterios de aceptacion | bar: Fase 1 S1
Product Backlog | bar: Fase 1 S1
Toma de riesgos Iniciales | bar: Fase 1 S1
Desarrollo de carta gantt | bar: Fase 1 S1
Plan de pruebas | bar: Fase 1 S1
Arquitectura del sistema | bar: Fase 1 S1
Modelo de datos | bar: Fase 1 S1
Sprint Planning Sprint 1 | bar: Fase 1 S2
Sprint 1 – Vehículos
H1 Encargo Presentacion
Sprint Daily | bar: Fase 1 S2 to Fase 2 S5
Diseño módulo de vehículos | bar: Fase 1 S2
Base de datos de vehículos | bar: Fase 1 S2 to Fase 1 S3
Desarrollo API de vehículos | bar: Fase 1 S3 to Fase 1 S4
Pruebas e integraciones | bar: Fase 2 S5
Entrega a cliente Modulo funcional Gestion Vehículos + Api Vehículos | bar: Fase 2 S5
Sprint Review | bar: Fase 2 S5
Sprint Retrospective | bar: Fase 2 S5
Sprint Planning Sprint 2 | bar: Fase 2 S5
Sprint 2 – Reportes, mantenimiento y empleados
Sprint Daily | bar: Fase 2 S6 to Fase 2 S9
Gestión de servicios/viajes | bar: Fase 2 S6
Desarrollo de reportes | bar: Fase 2 S6 to Fase 2 S7
Gestión de mantenimientos | bar: Fase 2 S7 to Fase 2 S8
Pruebas e Integraciones | bar: Fase 2 S8 to Fase 2 S9
Entrega a cliente Modulo funcional Reportes + gestion Mantenimientos/ Repuestos | bar: Fase 2 S9
Sprint Review | bar: Fase 2 S9
Sprint Retrospective | bar: Fase 2 S9
Sprint Planning Sprint 3 | bar: Fase 2 S9
Sprint 3 – módulo empleados y IA Prediciones de ruta
H2 Informe de avance
Sprint Daily | bar: Fase 2 S10 to Fase 2 S13
Desarrollo módulo empleados | bar: Fase 2 S10
Tipos de contrato y estados laborales | bar: Fase 2 S10
Registro de despidos | bar: Fase 2 S10 to Fase 2 S11
IA Prediciones de ruta | bar: Fase 2 S11 to Fase 2 S13
Pruebas e integraciones | bar: Fase 2 S13
Entrega a cliente Modulo funcional empleados + IA Prediciones de ruta | bar: Fase 2 S13
Sprint Review | bar: Fase 2 S13
Sprint Retrospective | bar: Fase 2 S13
H3 Informe Final | bar: Fase 3 S16
Cierre Proyecto
H4 Presentación del proyecto | bar: Fase 3 S18