## Hoja 1
Impediment log Rutaguest
ID | Fecha | Impedimento | Descripción | Impacto | Prioridad | Responsable de resolver | Acción | Estado | Fecha compromiso
1 | 2026-09-25 | Desfase en cronograma | Debido a correciones en el cronograma por feedback de la entrega uno actualmente el equipo Scrum esta retrasado dos semanas en el desarrollo del sprint 2. | Medio | Alta | Scrum Master,Equipo de desarrollo | Ajuste y reprogramación de las actividades restantes en el cronograma del sprint 2 para que este pueda concluir en el tiempo acordado | En progreso | 2026-10-09
1 | 2026-09-25 | No se pudo hacer la reunion Review | Debido a que el Product Owne no se pudo presentar a la Sprint Review no se pudo realizar y obtener feedback del cliente | Alta | Medio | Scrum Master, Product Owner | Se le envia el modulo finalizado junto con las historias de usuario cumplidas y el Product owner envie un video contando feedback positivo y negativo de el modulo entregado | Solucionado | 2026-09-27