## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG COMPLETO - RUTAGEST
Proyecto de Transporte Guillermo Varas
ID | Historia de Usuario | Descripción | Prioridad | Sprint | Story Points | Estado
HU01 | Registrar vehículos | Registrar vehículos para mantener la información de la flota disponible. | Alta | Sprint 1 | 8 | Pendiente
HU04 | Visualizar vehículos | Visualizar los vehículos registrados y consultar su información. | Alta | Sprint 1 | 5 | Pendiente
HU06 | Persistencia de vehículos | Almacenar y recuperar la información de los vehículos. | Alta | Sprint 1 | 8 | Pendiente
HU02 | Registrar y gestionar servicios/viajes | Registrar y gestionar servicios o viajes para controlar las operaciones de transporte. | Alta | Sprint 2 | 8 | Pendiente
HU03 | Consultar estado de servicios/viajes | Consultar el estado de los servicios o viajes. | Alta | Sprint 2 | 5 | Pendiente
HU05 | Gestionar mantenimientos | Registrar y consultar mantenimientos de los vehículos. | Alta | Sprint 2 | 8 | Pendiente
HU07 | Gestionar trabajadores/conductores | Registrar y gestionar trabajadores o conductores. | Media | Sprint 2 | 5 | Pendiente
HU08 | Generar reportes | Generar reportes con información resumida de la operación. | Media | Sprint 2 | 8 | Pendiente
HU09 | Consultar información desde la app móvil | Consultar información desde la aplicación móvil. | Alta | Sprint 3 | 8 | Pendiente
HU10 | Gestionar información desde la página web | Gestionar información desde la página web. | Alta | Sprint 3 | 8 | Pendiente
HU11 | Integrar inteligencia artificial | Utilizar IA para apoyar la consulta y análisis de información del transporte. | Media | Sprint 3 | 13 | Pendiente
HU12 | Integrar app móvil, web y API | Integrar la aplicación móvil, página web y API. | Alta | Sprint 3 | 8 | Pendiente
HU13 | Realizar pruebas funcionales y de integración | Ejecutar pruebas funcionales y de integración. | Alta | Sprint 3 | 5 | Pendiente
HU14 | Validar funcionamiento con el cliente | Validar el producto con Guillermo antes de la entrega. | Alta | Sprint 3 | 3 | Pendiente
TOTAL |  |  |  |  | 100

## Resumen Sprints
RESUMEN DEL PRODUCT BACKLOG
Sprint | Objetivo | Historias | Story Points | Estado
Sprint 0 | Planificación, requisitos, historias, backlog y arquitectura. | Preparación | N/A | Planificación
Sprint 1 | Base funcional y gestión de vehículos. | 3 | 21 | Pendiente
Sprint 2 | Servicios/viajes, mantenimientos, trabajadores y reportes. | 5 | 34 | Pendiente
Sprint 3 | Integración móvil + web + API, IA, pruebas y validación. | 6 | 45 | Pendiente
TOTAL |  | 14 | 100

## Notas
NOTAS DEL PRODUCT BACKLOG
• Este Product Backlog corresponde exclusivamente a RutaGest – Transporte Guillermo Varas.
• Sprint 0 es planificación y preparación; no se contabiliza como historias de producto.
• Los Story Points son estimaciones de planificación y pueden ajustarse durante el refinamiento.
• Sprint 1: 21 SP ¦ Sprint 2: 34 SP ¦ Sprint 3: 45 SP ¦ Total: 100 SP.
• Guillermo es el cliente; Sebastián y Cristóbal trabajan como desarrolladores.