## Hoja 1
Impediment log Rutaguest
ID | Fecha | Impedimento | Descripción | Impacto | Prioridad | Responsable de resolver | Acción | Estado | Fecha compromiso
1 | 2026-09-10 | Fallas de integracion entre la api RutaGest y la apliacion RutaGest | Se presentaron errores durante las pruebas de integración entre la aplicación móvil y la API, relacionados con solicitudes HTTP y rutas mal configuradas | Medio | Alta | Equipo de desarrollo | mañana 11 de septiembre se solucionara la conexion con la aplicacion mobil y la api revisando la configuracion de la api y como recibe la informacion la api | Solucionado | 2026-09-12
2 | 2026-09-11 | No se pudo hacer la reunion Review | Debido a que el Product Owne no se pudo presentar a la Sprint Review no se pudo realizar y obtener feedback del cliente | Alta | Medio | Scrum Master, Product Owner | Se le envia el modulo finalizado junto con las historias de usuario cumplidas y el Product owner envie un video contando feedback positivo y negativo de el modulo entregado | Solucionado | 2026-09-13
3 | 2026-09-25 | Desfase en cronograma | Debido a correciones en el cronograma por feedback de la entrega uno actualmente el equipo Scrum esta retrasado dos semanas en el desarrollo del sprint 2. | Medio | Alta | Scrum Master,Equipo de desarrollo | Ajuste y reprogramación de las actividades restantes en el cronograma del sprint 2 para que este pueda concluir en el tiempo acordado | Solucionado | 2026-10-09
4 | 2026-09-28 | Modelo de datos esta de forma difusa | Plan modelo de datos difuso a la hora de implementar | Alta | Alta | Scrum Master, Equipo de desarrollo, Product Owner | Se va a rehacer el modelo de datos para que sea de forma mas visible | Solucionado | 2026-09-28
5 | 2026-09-29 | No Corre la api en el Host | Al intentar desplegar la API en render la api no era capas de arrancar en render | Alta | Alta | Equipo de desarrollo | Modificar la ruta para que se haga de formar la conexion | Solucionado | 2026-09-30
6 | 2026-10-02 | Perdida de las ultimas actualizaciones del proyecto | GitHub se actualizó de manera incorrecta y se generaron problemas con la versión más reciente | Bajo | Media | Equipo de desarrollo | Revisar commits para saber quien lo hiso y resubir la copia de respaldo de el repositorio de respaldo | Solucionado | 2026-10-02
7 | 2026-10-06 | Fuga de informacion sensible en la API | Se descuida la seguridad de la API al proteger informacion sensible en la Api, pues entrega informacion confidencial sin verificar si el usuario esta autentificado | Medio | Alta | Equipo de desarrollo | Se implementara un sistema de token en el controlador de todas las tablas | Solucionado | 2026-10-09