## Hoja 1
Actividad | Estado | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase 3
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Sprint 0 – Planificación | Completado
Levantamiento de requerimientos | Completado | bar: Fase 1 S1
Historias de usuario + Criterios de aceptacion | Completado | bar: Fase 1 S1
Product Backlog | Completado | bar: Fase 1 S1
Toma de riesgos Iniciales | Completado | bar: Fase 1 S1
Desarrollo de carta gantt | Completado | bar: Fase 1 S1
Plan de pruebas | Completado | bar: Fase 1 S1
Arquitectura del sistema | Completado | bar: Fase 1 S1
Modelo de datos | Completado | bar: Fase 1 S1
Sprint Planning Sprint 1 | Completado | bar: Fase 1 S2
Sprint 1 – Vehículos | Completado
H1 Encargo Presentacion | Completado
Sprint Daily | Completado | bar: Fase 1 S2 to Fase 2 S5
Diseño módulo de vehículos | Completado | bar: Fase 1 S2
Base de datos de vehículos | Completado | bar: Fase 1 S2 to Fase 1 S3
Desarrollo API de vehículos | Completado | bar: Fase 1 S3 to Fase 1 S4
Pruebas e integraciones | Completado | bar: Fase 2 S5
Entrega a cliente Modulo funcional Gestion Vehículos + Api Vehículos | Completado | bar: Fase 2 S5
Sprint Review | Completado | bar: Fase 2 S5
Sprint Retrospective | Completado | bar: Fase 2 S5
Sprint Planning Sprint 2 | Completado | bar: Fase 2 S5
Sprint 2 – Reportes, mantenimiento y empleados | Completado
Sprint Daily | Completado | bar: Fase 2 S6 to Fase 2 S9
Inicio sesión / Cierre Sesión | Completado | bar: Fase 2 S6
Gestión de mantenimientos | Completado | bar: Fase 2 S7 to Fase 2 S8
Gestión de Empleados | Completado | bar: Fase 2 S7 to Fase 2 S8
Tomar foto vehículo | Completado | bar: Fase 2 S7 to Fase 2 S8
Tomar foto Empleados | Completado | bar: Fase 2 S7 to Fase 2 S8
Pruebas e Integraciones | Completado | bar: Fase 2 S8 to Fase 2 S9
Entrega a cliente Modulo funcional gestion Mentenimientos/ Empleados | Completado | bar: Fase 2 S9
Sprint Review | Completado | bar: Fase 2 S9
Sprint Retrospective | Completado | bar: Fase 2 S9
Sprint Planning Sprint 3 | bar: Fase 2 S9
Sprint 3 – módulo empleados y IA Prediciones de ruta
H2 Informe de avance
Sprint Daily | bar: Fase 2 S10 to Fase 2 S13
Gestión de servicios/viajes | bar: Fase 2 S10 to Fase 2 S11
Desarrollo de reportes | bar: Fase 2 S11
Dashboard sobre fallas | bar: Fase 2 S11
IA Inicio de sesíon con cara | bar: Fase 2 S11 to Fase 2 S13
Pruebas e integraciones | bar: Fase 2 S13
Entrega a cliente Modulo funcional servicios/viajes + IA Inicio de sesíon | bar: Fase 2 S13
Sprint Review | bar: Fase 2 S13
Sprint Retrospective | bar: Fase 2 S13
H3 Informe Final | bar: Fase 3 S16
Cierre Proyecto
H4 Presentación del proyecto | bar: Fase 3 S18