## Informacion de riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
Información General del Proyecto
| * ID Proyecto |  |  |  | 1
| * Nombre del Proyecto |  |  |  | Proyecto Rutaguest
| * Fecha de Inicio |  |  |  | 2026-08-10
| * Fecha de Fin |  |  |  | 2026-11-18
| * Cliente |  |  |  | Guillermo Varas |  |  | * Área: | Automatizacion
| * Sponsor |  |  |  | Guillermo Varas
REFERENCIAS del PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
|  |  |  | Impacto |  |  | Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario
|  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Baja | 1 | Podría ocurrir
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Media | 2 | Es bastante probable
| Probabilidad | Baja | 1 | 1 | 2 | 3 | Alta | 3 | Es casi seguro
|  | Media | 2 | 2 | 4 | 6
|  | Alta | 3 | 3 | 6 | 9 | Nivel Impacto | Valores de Impacto | Comentario
[7 empty] | Bajo | 1 | Atraso menor a un 20%
[7 empty] | Medio | 2 | Atraso entre 20% y 50%
[7 empty] | Alto | 3 | Proyecto fracasa o atraso de más de 100%

## Riesgos
Toma de Riesgos Rutaguest
Creado por: Matias rosales
Fecha Identificación | Identificador | Riesgo | Fuente o Causa | Objetivos Proyecto Impactados | Descripción | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Estrategia | Plan de Acción | Costo Asociado
2026-08-23 | P1-001 | Computadora deja de funcionar | Computadora no es operativa | Modulos a desarrollar | Avería o fallo crítico en el equipo informático del desarrollador que detiene el avance en el código y pruebas locales en Android Studio | Baja | 1 | Alto | 3 | 3 | Cristóbal Oyarzun, Sebastián Cabrera y Matias Rosales | Mitigar | Tener un respaldo de los datos en github y contar con las computadoras duoc | 0
2026-08-23 | P1-002 | Supabase cambio de politicas de cobro | Supabase cambia los planes de los modelos haciendo que ya no exista el plan gratuito | Base de datos | Eliminación de los planes gratuitos o aumento en las tarifas de almacenamiento en Supabase que imponen costos no presupuestados al proyecto. | Baja | 1 | Alto | 3 | 3 | Cristóbal Oyarzun, Sebastián Cabrera y Matias Rosales | Mitigar | Buscar otras compañias que ofrescan base de datos gratuitas siguiendo la estructura pogrestSQL | 0
2026-08-23 | P1-003 | Estimacion cronograma | una mala toma de los tiempo de realización del cronograma causan que no se pueda cumplir con los tiempos de entrega previstos de los módulos por sprint | Fechas estimadas de entrega | Error en el cálculo del esfuerzo de las tareas que provoca retrasos en las fechas de entrega comprometidas para los Sprints | Baja | 1 | Alto | 3 | 3 | Cristóbal Oyarzun, Sebastián Cabrera y Matias Rosales | Mitigar | Clasificar tareas importantes que afecten al desarrollo de el sprint general y darle mas tiempo | 0
2026-08-23 | P1-004 | Cambios en la politica de tokens Gemini | Gemini baja el mínimo de cobro por uso de tokens haciendo que ahora ocupar Gemini tenga un costo para la aplicación Rutaguest | inteligencia artificial | juste imprevisto en las políticas de facturación de la API de Gemini que genera costos no contemplados por la ejecución del chatbot | Baja | 1 | Alto | 3 | 3 | Matias Rosales | Mitigar | Implementar almacenamiento en caché local para consultas frecuentes del chatbot y limitar peticiones diarias por usuario. | 0
2026-08-23 | P1-005 | Falta de comunicacion Scrum | Se presenta una poca comunicación entre los miembros del proyecto afectando a los tiempos de entrega del proyecto o/y realización de hitos importantes a lo largo del proyecto | Todo el proyecto | Deficiencia en el flujo de información y falta de coordinación entre los integrantes del equipo durante las actividades del ciclo Scrum. | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Cristóbal Oyarzun, Sebastián Cabrera y Matias Rosales | Mitigar | Realizar Daily Scrums diarias de 15 minutos e implementar un canal activo en WhatsApp/Discord para resolver bloqueos | 0
2026-08-23 | P1-006 | mala definacion historias de usuario | Mala toma de los requerimientos o estos requerimientos se pasan a historias de usuario de mala manera | Modulos a desarrollar | La mala toma de requerimientos provocan la creación de historias de usuario que no cumplen con la satisfacción del produc owner | Baja | 1 | Alto | 3 | 3 | Cristóbal Oyarzun, Sebastián Cabrera y Matias Rosales | Evitar | Validar formalmente los Criterios de Aceptación con la Product Owner. antes de comensar un spring | 0
2026-08-23 | P1-007 | perdida de credenciales para entrar a supabase | Se olvidan las credenciales para poder entrar a la plataforma supabase | Base de datos | Extravío u olvido de las claves de acceso de administrador a la consola de Supabase, bloqueando la gestión de la base de datos a través de supabase | Baja | 1 | Medio | 2 | 2 | Cristóbal Oyarzun, Sebastián Cabrera y Matias Rosales | Evitar | Almacenar las credenciales administradoras en un gestor de contraseñas seguro compartido exclusivamente entre el equipo | 0
2026-08-23 | P1-008 | Filtracion de datos delicados | la aplicación Rutaguest tiene fallos de seguridad importantes que provocan fugas de datos sensibles | Base de datos | Vulnerabilidades en la arquitectura del sistema que exponen la información del cliente final a accesos no autorizados | Media | 2 | Alto | 3 | 6 | Cristóbal Oyarzun, Sebastián Cabrera y Matias Rosales | Evitar | Manejar claves mediante variables de entorno encriptadas y aplicar reglas de seguridad de acceso en las tablas | 0
2026-08-23 | P1-009 | No gusta la interfza aplicacion Rutaguest | A la hora de mostrar la interfaz Rutaguest esta no le gusta al product owner | UI Rutaguest | Disconformidad por parte de la Product Owner con la estructura/diseño proporcionada por el equipo de proyecto | Media | 2 | Bajo | 1 | 2 | Cristóbal Oyarzun, Sebastián Cabrera y Matias Rosales | Evitar | Diseñar prototipos navegables en Figma y obtener la pre-aprobación del diseño UI antes de comenzar la programación | 0
2026-08-23 | P1-010 | Perdida de contacto con Product owner | El product owner falta a las reuniones importantes no pudiendo asegurar que se cumplan los requerimientos de calidad de la aplicación | Calidad de software | Ausencia o falta de disponibilidad de la Product Owner para asistir a las reuniones clave de validación y aprobación de incrementos | Baja | 1 | Alto | 3 | 3 | Sebastián Cabrera | Evitar | Grabar videos cortos de demostración de la APK para enviarle revisiones asíncronas cuando no pueda asistir a la Review. | 0
2026-08-23 | P1-011 | Fallo en el traspaso de feedback de la Retrospectiva al siguiente Sprint | Las correcciones no son debidamente reconocidas para el equipo de desarrollo haciendo que en entregas posteriores se tengan que hacer más correcciones de las iniciales | Calidad de software | son mal entendidos y/o omitidos de los compromisos de mejora definidos en la Retrospectiva, provocando que los mismos errores de proceso se repitan en el siguiente Sprint | Media | 2 | Medio | 2 | 4 | Sebastián Cabrera | Evitar | Convertir cada acuerdo de mejora de la Retrospectiva en una tarea formal con responsable e incluirla en el siguiente Sprint Backlog | 0
2026-08-23 | P1-012 | Error de toma de datos Proyectos | no se sigue las estructuras definidas en el modelamiento de los datos haciendo que los datos recopilados no puedan ser subidos a la tabla Proyectos | Base de datos | Discrepancia entre la estructura al traspasar los datos físicos a digitales con el esquema de la base de datos que provoca errores al registrar Proyectos | Baja | 1 | Alto | 3 | 3 | Sebastián Cabrera | Evitar | Tener listo el moldeamiento de la base de datos y confirmar este al tener 50% de los registros Proyectos | 0
2026-08-23 | P1-013 | Error de toma de datos Empleados | no se sigue las estructuras definidas en el modelamiento de los datos haciendo que los datos recopilados no puedan ser subidos a la tabla Empleados | Base de datos | Discrepancia entre la estructura al traspasar los datos físicos a digitales con el esquema de la base de datos que provoca errores al registrar Empleados | Baja | 1 | Alto | 3 | 3 | Sebastián Cabrera | Evitar | Tener listo el moldeamiento de la base de datos y confirmar este al tener 50% de los registros Empleados | 0