Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | 1. Avances y Cumplimiento de Objetivos (Sprint 0 y Sprint 1) Durante la Semana 1 se llevó a cabo el Sprint 0, en el cual se consolidó la base del proyecto mediante la elaboración del documento de levantamiento de requerimientos, las historias de usuario con sus respectivos criterios de aceptación, el Product Backlog, la Carta Gantt, la matriz de riesgos, el plan de pruebas y el modelo de datos. Posteriormente, se realizó el Sprint Planning 1, donde se establecieron el tablero Kanban y el Sprint Backlog. Durante el Sprint 1 se avanzó en el desarrollo técnico del módulo de Gestión de Vehículos junto con su correspondiente API de Vehículos. 2. Reestructuración del Equipo y Ajustes Metodológicos En el transcurso del Sprint 1, se integró un nuevo integrante al equipo de trabajo (Matías Rosales). A raíz de esta incorporación y de la revisión inicial del proyecto, se detectaron y abordaron las siguientes necesidades de ajuste: - Reorganización del marco Scrum: Se formalizó la estructura organizativa del equipo, designando formalmente a Sebastián Cabrera como Scrum Máster. - Refinamiento del Backlog y historias de usuario: Se identificó que diversas historias de usuario presentaban un alcance demasiado amplio (requiriendo desagregación) o carecían del formato adecuado, por lo que se procedió a un reetiquetado y refinamiento exhaustivo. - Ajuste en el alcance (Uso de IA): Se evaluó la viabilidad de la función de Predicción de Rutas. Al constatar la falta de registros históricos formales e informales suficientes para entrenar o ajustar un modelo predictivo (vía modelos en la nube o LLMs), se decidió sustituir dicho requerimiento por un sistema de Reconocimiento Facial para inicio de sesión mediante Deep Learning (CNN). Este cambio mantiene el componente de Inteligencia Artificial planificado, pero sobre una base de datos de entrenamiento viable de obtener y procesar. Estos cambios motivaron una actualización y reestructuración completa de la Carta Gantt y del plan de trabajo general del proyecto. 3. Sprint Review y Cierre del Ciclo Tras la implementación de las modificaciones y la finalización del módulo de gestión de vehículos, se realizó la entrega al Product Owner en el marco del Sprint Review. A partir de la retroalimentación recibida sobre la implementación de determinados campos del módulo, se definieron los puntos de mejora a abordar en las fases de Sprint Retrospective y Sprint Planning 2. |
| --- | --- |
| Objetivos | Lo que cambio: - Se sustituyó el objetivo específico orientado a la predicción de rutas mediante modelos de Inteligencia Artificial por la implementación de un módulo de inicio de sesión con reconocimiento facial basado en redes neuronales convolucionales (CNN). Lo que se eliminó: - Se elimino la historia de usuario 9 y 10 porque son cumplidas y desarrolladas en las demás historias de usuario del proyecto lo mismo paso con la historia 12 - Se elimino las historias de usuario 13 y 14 porque además de que se ven cumplidas a lo largo del proyecto por la metodología scrum, no clasifican como historias de usuario pues son actividades del desarrollo. - Se elimino la historia de usuario 11 porque es un estándar transversal que debe realizarse en cada historia de usuario desarrollada durante los Sprint, no un requerimiento que se entrega una sola vez al final Lo que se agregó: - Se agrego la historia de usuario HU03 y HU04 para desarrollar más el módulo vehículos. - Se agrego las historias de usuario HU06, HU07, HU08 y HU09 para desarrollar más la historia de usuario HU05 Registrar servicios/viajes - Se agrego las historias de usuario HU10, HU11 y HU12 para definir mas la antigua historia de usuario HU07 gestionar trabajadores/empleados - Se agrego la historia de usuario HU15 y HU16 para poder cumplir la calidad de seguridad pedida por Transporte Guillermo Varas - Se agrego la historia de usuario HU17, HU18 y HU19 a petición del product owner |
| Metodología | Product Owner: Guillermo Varas Scrum máster: Sebastián Cabrera Team developer: - Cristóbal Oyarzun - Matias Rosales |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. Evidencias que entregar - Plan de pruebas: Documenta la estrategia, casos de prueba y criterios de aceptación definidos para verificar el correcto funcionamiento del software, lo que se justifica al demostrar cómo se resguarda la calidad transversal del proyecto y se asegura que cada componente cumpla con las especificaciones antes de entregarlo al product owner - Arquitectura: Presenta la estructura técnica y el diseño de componentes del sistema, justificando su inclusión al acreditar que el proyecto cuenta con una base conceptual sólida, escalable y adecuadamente organizada - Daily Meeting: Corresponde a las minutas y registros de las reuniones diarias de sincronización del equipo, lo que respalda la disciplina metodológica en la ejecución de Scrum y demuestra la comunicación continua para monitorear el avance diario - Modelo de base de datos: Muestra el esquema relacional y la estructura de almacenamiento de información del sistema, cuya relevancia se justifica al respaldar la correcta gestión, integridad y consistencia de los datos que se requerirán para los distintos módulos de la aplicación - Burndown chart: Es el grafico de trabajo pendiente a lo largo del tiempo durante el sprint, permitiendo justificar de forma visual la velocidad del equipo, el ritmo de cumplimiento de las tareas y la capacidad de estimación en la ejecución del proyecto - Impediment log: Consiste en una tabla donde se registra todos los impedimentos y/o riesgos ocurridos durante el proyecto y como se resolvieron - Modulo gestión Vehículos + api Vehículos: Constituye la implementación funcional del primer módulo desarrollado junto con su servicio backend correspondiente, justificando el avance práctico del proyecto al entregar evidencia tangible del incremento de software funcional obtenido en el Sprint 1 - Historias de usuario + criterios de aceptación V1: Contiene la especificación detallada de las necesidades del cliente estructuradas bajo un formato tabla, la V1 será la realizada antes de hacer el Sprint 1 uno y estará para generar contraste con la V2 - Historias de usuario + criterios de aceptación V2: Contiene la especificación detallada de las necesidades del cliente estructuradas bajo un formato tabla, la V2 es la ocupada actualmente. - Kanban: Muestra la herramienta visual utilizada para la gestión de flujo de trabajo y estados de las tareas en tiempo real, justificando el control operativo del equipo y la transparencia en la asignación de actividades dentro de cada sprint - Sprint Backlog 1: Corresponde al conjunto de historias de usuario y tareas seleccionadas específicamente para ser desarrolladas en el Sprint 1, lo que evidencia el compromiso de entrega a corto plazo y la planificación operativa del equipo - Sprint Backlog 2: Corresponde al conjunto de historias de usuario y tareas seleccionadas específicamente para ser desarrolladas en el ciclo actual, lo que evidencia el compromiso de entrega a corto plazo y la planificación operativa del equipo - Product Backlog V1: Presenta el inventario priorizado y los requerimientos del proyecto hasta la realización de el sprint 1 donde fue rehecho para ser concordante con las historias de usuario del documento versión 2. - Product Backlog V2: Presenta el inventario priorizado y actualizado de todos los requerimientos del proyecto, demostrando la gestión continua del alcance, la capacidad de adaptación ante refinamientos y la incorporación de las solicitudes de el product owner. - Sprint Retrospective: Registra las dinámicas de evaluación interna del equipo al finalizar el sprint, lo que se justifica al respaldar el proceso de mejora continua, identificando fortalezas, debilidades y acuerdos de acción para optimizar los siguientes ciclos de trabajo. - Sprint Review: Reúne los incrementos de software ante el Product Owner y los interesados, justificando la alineación del proyecto con las expectativas del cliente y la validación formal de las funcionalidades entregadas - Repositorio de Código: Consiste en el historial de control de versiones donde se aloja el código fuente del sistema, lo que acredita las buenas prácticas de ingeniería de software, la trazabilidad de los cambios y el trabajo colaborativo del equipo de desarrollo - Análisis preliminar de los riesgos: Documenta la identificación, evaluación de impacto y estrategias de mitigación ante eventualidades técnicas y operacionales del proyecto, lo que se justifica al demostrar la gestión del equipo para prever los riesgos. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

Plan de Trabajo

| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad (Días hábiles) | Responsable[1] | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño y gestión de requisitos, Desarrollo de software, Gestión de proyectos informáticos, Gestión de riesgos, Arquitectura, Calidad de software y Programación base de datos | Sprint 0 | Computador, documentación del proyecto, herramientas de desarrollo | 7 días | Cristóbal Oyarzun, Sebastián Cabrera | Requiere coordinación del equipo y definición clara del alcance. | Completado |  |
| Diseño y gestión de requisitos | Levantamiento de requerimientos | Entrevistas, PC, documentación | 1 día | Cristóbal Oyarzun, Sebastián Cabrera | Validar requerimientos con usuario. | Completado |  |
| Desarrollo de software | Historias de usuario + Criterios de aceptación | PC, documentación | 2 día | Cristóbal Oyarzun, Sebastián Cabrera | Priorizar funcionalidades | Completado |  |
| Gestión de proyectos informáticos | Product Backlog | Historias de usuario + Criterios de aceptación | 2 día | Cristóbal Oyarzun, Sebastián Cabrera | Debe consultarse al Product owner si le gusto como quedo | Completado |  |
| Gestión de riesgos | Toma de riesgos iniciales | RF, RNF, Carta Gantt, historias de usuario+ criterios de aceptación+ arquitectura del sistema | 1 día | Cristóbal Oyarzun | Debe revisarse por los miembros del equipo y poder establecer el colchón para los riesgos | Completado |  |
| Arquitectura | Arquitectura del sistema | PC, RF y RNF | 2 día | Cristóbal Oyarzun, Sebastián Cabrera | Considerar escalabilidad | Completado |  |
| Gestión de proyectos informáticos | Carta Gantt | RF, RNF, Carta Gantt, historias de usuario+ criterios de aceptación+ arquitectura del sistema | 1 día | Cristóbal Oyarzun | Mostar con el cliente para comprobar que esté de acuerdo con los tiempos pactados | Completado |  |
| Calidad de software | Plan de pruebas | Gantt, PC, Levantamiento de requerimientos, Historias de usuario | 2 días | Sebastián Cabrera | Debe hacerse siguiendo LA ISO 29119 | Completado |  |
| Programación base de datos | Modelo de base de datos | Interfaz supabase, Historias de usuario, RF y RNF | 2 días | Cristóbal Oyarzun | Validar modelo antes del desarrollo. | Completado |  |
| Desarrollo de software | Preparación del entorno | PC, supabase, visual studio y IONIC | 1 día | Cristóbal Oyarzun y Sebastián Cabrera | Verificar funcionamiento del entorno | Completado |  |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint Planning Sprint 1 | Pc, cámara y Discord | 1 día | Cristóbal Oyarzun y Sebastián Cabrera | Actualizar Kanban y sprint backlog | Completado |  |
| Gestión de proyectos informáticos, Programación base de datos, Desarrollo de software y Integración de plataformas. | Sprint 1 | Aplicación móvil, API, base de datos, entorno de desarrollo, Movil | 20 días | Sebastián Cabrera (scrum master), Cristóbal Oyarzun y Guillermo Varas (Product owner) | Requiere coordinación del equipo y definición clara del alcance. | Completado |  |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint Daily | Pc, cámara | Todos los días del comienzo de los sprint hasta el último día de los sprint | Cristóbal Oyarzun y Sebastián Cabrera | Reunión por Discord grabado | Completado |  |
| Programación base de datos | Base de datos de vehículos | Pc, entorno de desarrollo | 2 días | Cristóbal Oyarzun | Podrían existir cambios en el planteamiento de la estructura de los datos y habría que cambiar la estructura de la tabla | Completado |  |
| Desarrollo de software | Diseño del módulo vehículos en la aplicación | Pc, entorno de desarrollo | 5 días | Sebastián Cabrera | debido al modelamiento de la base de datos no hay que planear la estructura de los datos en la aplicación | Completado |  |
| Integración de plataformas | Desarrollo del api vehículos | Pc, entorno de desarrollo | 5 días | Sebastián Cabrera | una versión beta ya existe del api | Completado |  |
| Calidad de software y Integración de plataformas | Pruebas e integraciones | pc, entorno de desarrollo, plan de pruebas | 5 días | Cristóbal Oyarzun y Sebastián Cabrera | La existencia del plan de pruebas establecerá objetivos claros facilitando el desarrollo | Completado |  |
| Gestión de proyectos informáticos | Entrega a cliente el módulo funcional gestión vehículos + api vehículos | Pc, Movil | 1 día | Sebastián Cabrera y Guillermo Varas | Si no ce cuenta con buena comunicación con el cliente podría retrasarse la entrega del módulo para su revisión | Completado |  |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint Review | Pc, cámara | 1 día | Sebastián Cabrera y Guillermo Varas | Reunión por Discord grabado deben estar todos los nombrados | Completado |  |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint Retrospective | Pc, cámara | 1 día | Cristóbal Oyarzun y Sebastián Cabrera | Deben estar por lo menos el scrum máster y otra persona del equipo de desarrollo | Completado |  |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint Planning Sprint 2 | Pc, cámara | 1 día | Sebastián Cabrera (scrum master), Cristóbal Oyarzun, Matias Rosales y Guillermo Varas (Product owner) | Actualizar Kanban | Completado |  |
| Gestión de proyectos informáticos, Programación base de datos, Desarrollo de software y Integración de plataformas. | Sprint 2 | Aplicación móvil, API, base de datos, entorno de desarrollo, Movil | 20 días | Sebastián Cabrera (scrum master), Cristóbal Oyarzun, Matias Rosales y Guillermo Varas (Product owner) | Puede requerir ajustes durante la integración de los módulos. | Imcompleto | Se retiro el desarrollo de reportes a el sprint 3 |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint Daily | Pc, cámara | Todos los días del comienzo de los sprint hasta el último día de los sprint | Sebastián Cabrera (scrum master), Cristóbal Oyarzun y Matias Rosales | Reunión por Discord grabado | Incompleto |  |
| Desarrollo de software y Calidad de software | Inicio sesión / Cierre Sesión | Pc, entorno de desarrollo | 2 días | Matias Rosales | los métodos de seguridad ya existen proporcionados por supabase | Completado | para cumplir con la seguridad del software se agregado esta actividad |
| Desarrollo de software | Gestión de mantenimientos | Pc, entorno de desarrollo | 10 días | Sebastián Cabrera | bocetos de código ya existían antes de la realización de este proyecto | Incompleto |  |
| Desarrollo de software | Gestión de Empleados | Pc, entorno de desarrollo | 7 días | Cristóbal Oyarzun | debido al modelamiento de la base de datos no hay que planear la estructura de los datos en la aplicación | Retrasado | se decidió adelantar la gestión empleados para poder trabajar al momento con tomar fotos empleados |
| Desarrollo de software | Tomar foto vehículo | Pc, entorno de desarrollo | 4 días | Sebastián Cabrera | podría necesitarse profundizar en con funciona storage de supabase | No iniciado | Fue pedida por el cliente |
| Desarrollo de software | Tomar foto Empleados | Pc, entorno de desarrollo | 2 días | Matias Rosales | la función echa para la toma de fotos de vehículos también puede ser aplicada en esta actividad con retoques | No iniciado | Fue pedida por el cliente |
| Calidad de software y Integración de plataformas | Pruebas e Integraciones | Pc, entorno de desarrollo, plan de pruebas | 7 días | Sebastián Cabrera (scrum master), Cristóbal Oyarzun y Matias Rosales | La existencia del plan de pruebas establecerá objetivos claros facilitando el desarrollo | No iniciado |  |
| Gestión de proyectos informáticos | Entrega a cliente Modulo funcional gestión Mantenimientos/ Empleados | Pc, Movil | 1 día | Sebastián Cabrera | Si no ce cuenta con buena comunicación con el cliente podría retrasarse la entrega del módulo para su revisión | No iniciado |  |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint Review | Pc, cámara | 2 día | Sebastián Cabrera y Guillermo Varas | Reunión por Discord grabado deben estar todos los nombrados | No iniciado |  |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint Retrospective | Pc, cámara | 3 día | Cristóbal Oyarzun, Matias rosales y Sebastián Cabrera | Deben estar por lo menos el scrum máster y otra persona del equipo de desarrollo | No iniciado |  |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint Planning Sprint 3 | Pc, cámara | 1 día | Sebastián Cabrera (scrum master), Cristóbal Oyarzun, Matias Rosales y Guillermo Varas (Product owner) | Actualizar Kanban | No iniciado |  |
| Gestión de proyectos informáticos, Programación base de datos, Desarrollo de software y Integración de plataformas. | Sprint 3 | Aplicación móvil, API, base de datos, entorno de desarrollo, Movil | 20 días | Sebastián Cabrera (scrum master), Cristóbal Oyarzun, Matias Rosales y Guillermo Varas (Product owner) | Podría acarrear correcciones del sprint 2 | No iniciado | Se quito el registro de despidos porque cae más en la gestión empleados, lo mismos con tipo contratos y estados laborales |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint Daily | Pc, cámara | Todos los días del comienzo de los sprint hasta el último día de los sprint | Sebastián Cabrera (scrum master), Cristóbal Oyarzun y Matias Rosales | Reunión por Discord grabado | No iniciado |  |
| Desarrollo de software | Gestión de servicios/viajes | Pc, entorno de desarrollo | 7 días | Sebastián Cabrera y Matias Rosales | Existen bocetos de códigos realizados antes del desarrollo del proyecto | No iniciado |  |
| Desarrollo de software | Desarrollo de reportes | Pc, entorno de desarrollo | 2 días | Cristóbal Oyarzun | la estructura de este tipo de reportes existe en la empresa Transporte Guillermo Varas | No iniciado |  |
| Desarrollo de software | Dashboard sobre fallas | Pc, entorno de desarrollo | 2 días | Sebastián Cabrera | una mala definición de la historia de usuario podría ser que se mal entienda el kpi buscado | No iniciado |  |
| Desarrollo de software | IA Inicio de sesión con cara | Pc, entorno de desarrollo | 12 días | Sebastián Cabrera (scrum master), Cristóbal Oyarzun y Matias Rosales | existen documentación extensa de cómo hacer un CNN funcional y que funcione dentro de una aplicación | No iniciado | Se reformulo esta actividad por falta de datos para la producción de rutas |
| Calidad de software y Integración de plataformas | Pruebas e Integraciones | Pc, entorno de desarrollo, plan de pruebas | 4 días | Sebastián Cabrera (scrum master), Cristóbal Oyarzun y Matias Rosales | La existencia del plan de pruebas establecerá objetivos claros facilitando el desarrollo | No iniciado |  |
| Gestión de proyectos informáticos | Entrega a cliente Modulo funcionales servicios/viajes + IA Predicciones de ruta | Pc, Movil | 1 | Sebastián Cabrera | Si no ce cuenta con buena comunicación con el cliente podría retrasarse la entrega del módulo para su revisión | No iniciado |  |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint Review | Pc, cámara | 1 | Sebastián Cabrera y Guillermo Varas | Reunión por Discord grabado deben estar todos los nombrados | No iniciado |  |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint Retrospective | Pc, cámara | 1 | Cristóbal Oyarzun, Matias rosales y Sebastián Cabrera | Deben estar por lo menos el scrum máster y otra persona del equipo de desarrollo | No iniciado |  |

Plan de Trabajo

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: El reformula miento de las historias de usuario y planificación del proyecto se hizo en un rango de fechas corto en el finde semana por tanto no afecto mucho la planificación del proyecto. Las correcciones a la carta Gantt de la fase 1 hicieron que el equipo se diera cuenta de que ahora se estaba retrasados dos semanas con respecto al avance esperado por eso se tomó la decisión de coordinar las siguientes dos semanas para ponerse al día del proyecto esto comenzando el día 27 de septiembre. Debido a que el product owner no vive por viña del mar ha sido difícil gestionar los sprint review y el sprint planning, para solucionar esto se tomó la decisión de contactar y establecer días en los que si o si debe poder comunicarse también en caso de no poder debe en el caso del sprint planning dejar registro de que vio el video al enviar un correo diciendo si está a favor o en contra de la planificación del sprint y en el caso del sprint review debe hacer lo mismo pero en este caso también se le pide que mande audios contando las opiniones de los incrementos.

Actividades ajustadas o eliminadas: Actividades ajustadas: - Desarrollo de reportes: Debido al segundo product backlog ser revalorizo que era mejor desarrollarlo en el sprint 3 esto debido a que primero debe existir la gestión empleados y gestión mantenimiento para su realización. - Gestión empleados: Debido al segundo product backlog ser revalorizo que era mejor desarrollarlo en el sprint 2 porque era mas importante para el desarrollo de reportes y dashboard de fallas. - Gestión de servicios/viajes: debido a que se debe contar con la gestión de empleados y el CRUD vehículos para poder realizar esta actividad se decidió que era mejor moverlo para el sprint 3. - IA Predicciones de ruta: Fue reformulado en IA inicio de sesión con cara debido a la factibilidad de las predicciones al no contar con suficientes entradas para poder desarrollar un modelo. Actividades eliminadas: - Tipos de contrato y estados laborales: Esta actividad fue eliminada debido a que es realizada en la gestión empleados. - Registro de despidos: esta actividad fue eliminada debido a que es realizada en la gestión empleados.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.