## Hoja 1
PRODUCT BACKLOG COMPLETO - RUTAGEST
ID | Historia de Usuario | Descripción | Prioridad | Sprint | Story Points | Estado | Feedback Product owner
HU01 | Registrar vehículos | Registrar vehículos para mantener la información de la flota disponible. | Alta | Sprint 1 | 8 | Completado | El cliente dijo que el campo de "Proximo Kilometraje" no se entendia y nos dijo que lo cambiemos | Sprint 2
HU02 | Consultar flota de vehículos | Como Usuario debo visualizar la lista completa y el estado actual de los vehículos registrados para conocer la disponibilidad y detalles técnicos de la flota en tiempo real | Alta | Sprint 1 | 8 | Completado
HU03 | Editar datos de vehículo | Como Usuario devo actualizar la información técnica o el estado de un vehículo existente para corregir errores y/o mantener actualizada la informacion | Alta | Sprint 1 | 8 | Completado | Sprint 1
HU04 | Eliminar vehículo | Como Usuario debo poder eliminar un vehículo del sistema Para evitar que unidades fuera de servicio o retiradas sean asignadas por error | Alta | Sprint 1 | 8 | Completado | 32
HU05 | Registrar servicios/viajes | Como Usuario debo poder registrar nuevos servicios o viajes Para programar la operación de la flota y garantizar el seguimiento oportuno de cada trayecto en RutaGest. | Baja |  | 3 | Pendiente
HU06 | Consultar estado de servicios/viajes | Como Usuario devo poder visualizar la lista completa y el estado actual de los servicios/viajes para conocer revisar el estado de todos los viajes en tiempo real | Baja |  | 3 | Pendiente
HU07 | Actualizar Datos servicios/Viajes | Como Usuario Debe poder actualizar la información de servicios/Viajes Con el fin de hacer correciones y/o cambios en los servicios/viajes | Baja |  | 3 | Pendiente | Sprint 2
HU08 | Registrar mantenimientos Vehículos | Como Usuario debo registrar los mantenimientos de los vehículos para poder llevar un registro de cuando hay que hacerle un mentenimiento | Alta | Sprint 2 | 8 | Pendiente | 41
HU09 | Consultar mantenimientos Vehículos | Como Usuario debo poder revisar los registros de los mantenimientos de los Vehículos para controlar cuando hacerle un mantenimiento a los Vehículos | Alta | Sprint 2 | 8 | Pendiente
HU10 | Registrar Empleados | Como Usuario debo poder agregar empleados a Rutagest Con el fin de poder disponerlos en servicios/viajes. | Media | Sprint 2 | 6 | Pendiente
HU11 | Modificar datos Empleados | Como administrador Debe poder modificar los datos empleados Con el fin de mantener la informacion actualizada en todo momento | Media | Sprint 2 | 5 | Pendiente
HU12 | Lista empleados | Como administrador Debe poder ver todos los empleados con los Servicio/viajes asignados para poder saber que estan haciendo mis empleados | Media | Sprint 2 | 5 | Pendiente
HU13 | Generar reportes | Debo el sistema Generar reportes con información resumida de la operación. Genera un reporte entergado en una vista | Baja |  | 3 | Pendiente
HU14 | inteligencia Artificial reconocimiento facial | Como usuario de proyectos RUTAGEST, debo iniciar sesíon con mi rostro para asi poder iniciar sesíon de manera rapida. | Baja |  | 12 | Pendiente
HU15 | Inicio sesíon | Como encargado de proyectos Rutagest, debo iniciar sesión con mi correo y contraseña, el cual me dirigirá al home de la aplicación y tendré visualización de todas las funciones. | Alta | Sprint 2 | 2 | Pendiente
HU16 | Cerrar sesión | Como encargado de proyectos Rutagest, debo poder cerrar la sesión activa de mi cuenta, con la finalidad de controlar el acceso y la seguridad al sistema RutaGest. | Alta | Sprint 2 | 1 | Pendiente
HU17 | Tomar foto Empleados | Como un encargado de proyectos Debo poder agregar fotos a los empleados para en caso de, pueda confirmar quien es el empleado de manera visual | Media | Sprint 2 | 3 | Pendiente
HU18 | Tomar foto vehículo | Como un encargado de proyectos Debo poder agregar fotos a los vehículo para en caso de, pueda confirmar cual es el vehículo de manera visual | Media | Sprint 2 | 3 | Pendiente
HU19 | Dashboard sobre fallas | Como administrador debo visualizar un grafico para ver que vehiculo falla y quien utilizo el vehiculo. | Media |  | 7 | Pendiente
TOTAL |  |  |  |  | 104